## стр1
Типовая межотраслевая форма № ЭСМ-3
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 28.11.97 № 78
[7 empty] | РАПОРТ № | 45 | [17 empty] | Коды
[6 empty] | о работе строительной машины (механизма) | [14 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  |  | 0340003
[20 empty] | Дата составления | [5 empty] | 08 |  | 12 | 2010
Организация |  |  |  |  | ООО "Горкомстойбренд", г. Тюмень, ул. Владимирская, д. 6, (431) 319-45-98 | [17 empty] | по ОКПО |  |  | 37363782
Заказчик |  |  |  |  | (наименование, адрес, номер телефона) | [17 empty] | по ОКПО |  |  | 38113817
ООО "Валентин", г. Тюмень, ул. Подшивалова, д. 8, корп. 5, (431) 755-81-84
(наименование, адрес, номер телефона)
Машина |  | Стационарный бетононасос CIFA-PC 907
(наименование, марка)
[13 empty] | Код вида операции |  | Период работы |  |  |  | Колонна, участок |  |  | Машина | [5 empty] | Табельный номер
Машинисты |  |  |  | Ворошилов А.В., Пиминов В.С. | [10 empty] | с | по | [5 empty] | марка |  |  | инвентарный номер
(фамилия, и., о.)
[13 empty] | - |  | 08.12 | 20.12 |  |  | 1/2 |  |  | CIFA-PC 907 |  |  | 14 2924626-375 |  |  | 086
[13 empty] | - |  | 08.12 | 20.12 | [11 empty] | 093
Числа месяца | Наименование и адрес объекта | [7 empty] | По окончании предыдущей смены машина технически исправна. Подпись ма- шиниста | Расход топлива (горючего), л | [13 empty] | Подпись заправщика (машиниста) |  |  | Время работы двигателя, ч, мин.
[10 empty] | наличие горю- чего в начале смены |  | выдано | [8 empty] | остаток горючего перед за- правкой
вид, марка
[12 empty] | бензина |  | дизельного топлива
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10
11 | Подземный переход напротив ул. Орджоникидзе, 24 | [8 empty] | 15 |  | - |  | 120 |  |  | - |  |  |  | 70 | [5 empty] | 8:00
12 | [9 empty] | 75 |  | - |  | 60 |  |  | - |  |  |  | 75 | [5 empty] | 8:00
13 | [9 empty] | 80 |  | - |  | 55 |  |  | - |  |  |  | 55 | [5 empty] | 8:00
14 | [9 empty] | 60 |  | - |  | 90 |  |  | - |  |  |  | 72 | [5 empty] | 8:00
15 | [9 empty] | 72 |  | - |  | 70 |  |  | - |  |  |  | 67 | [5 empty] | 8:00
16 | [9 empty] | 67 |  | - |  | 80 |  |  | - |  |  |  | 70 | [5 empty] | 8:00
17 | [9 empty] | 70 |  | - |  | 80 |  |  | - |  |  |  | 74 | [5 empty] | 8:00
18 | [9 empty] | 74 |  | - |  | 70 |  |  | - |  |  |  | 69 | [5 empty] | 8:00
19 | [9 empty] | 69 |  | - |  | 70 |  |  | - |  |  |  | 63 | [5 empty] | 8:00
20 | [9 empty] | 63 |  | - |  | 80 |  |  | - |  |  |  | 66 | [5 empty] | 8:00
[10 empty] | Расход | факти- чески | - |  | 734 |  |  | -
[11 empty] | по норме | - |  | норма: 9 л/ маш.-ч. - 720 л - расход по норме |  |  | -

## стр2
Оборотная сторона формы № ЭСМ-3
Заполняется заказчиком | [47 empty] | Заполняется владельцем машины
Числа месяца |  | Начало работы |  |  |  | Объект | [10 empty] | Код |  |  |  | Отработа- но часов |  |  | Стоимость работы, руб. коп. |  |  |  | Простои | [9 empty] | Подпись и штамп за- казчика |  |  |  |  | Показатели для расчета заработной платы
[6 empty] | наименование и адрес | [8 empty] | код |  | вида работы |  | этапа работы | [8 empty] | код | [6 empty] | часы | [7 empty] | ночные часы |  | прочие (выходные, празд- ничные и т.д.) | [7 empty] | сверхурочные
|  | Оконча- ние работы | [25 empty] | причины |  |  |  | виновника | [12 empty] | код вида оплаты | [5 empty] | часы |  | код вида оплаты
[53 empty] | первые два часа |  | последую- щие часы
1 |  | 2 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  | 14 | [5 empty] | 15 |  | 16 |  | 17
11 |  | 08:00 |  |  |  | Строительство подземного перехода, ул. Шоссейная, 43 | [8 empty] | - |  | 45.23.2 |  | - |  | 8 |  |  |  | 16 000-00 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [7 empty] | - | [9 empty] | - |  | -
|  | 16:00 | [42 empty] | - | [5 empty] | -
12 |  | 08:00 | [18 empty] | 8 |  |  |  | 16 000-00 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [7 empty] | - | [9 empty] | - |  | -
|  | 16:00 | [42 empty] | - | [5 empty] | -
13 |  | 08:00 | [18 empty] | 8 |  |  | 16 000-00 |  |  |  | - |  |  |  | - | [10 empty] | -
16:00
14 |  | 08:00 | [12 empty] | - |  |  |  | - |  | 8 |  |  | 16 000-00 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [7 empty] | - | [9 empty] | - |  | -
|  | 16:00 | [42 empty] | - | [5 empty] | -
15 |  | 08:00 | [18 empty] | 8 |  |  |  | 16 000-00 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [7 empty] | - | [9 empty] | - |  | -
|  | 16:00 | [42 empty] | - | [5 empty] | -
16 |  | 08:00 | [18 empty] | 8 |  |  | 16 000-00 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [7 empty] | -
16:00
17 |  | 08:00 | [18 empty] | 8 |  |  | 16 000-00 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [7 empty] | - | [9 empty] | - |  | -
|  | 16:00 | [42 empty] | - | [5 empty] | -
18 |  | 08:00 | [18 empty] | 8 |  |  | 16 000-00 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [7 empty] | -
16:00
19 |  | 08:00 | [18 empty] | 8 |  |  | 16 000-00 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [7 empty] | -
16:00
20 |  | 08:00 | [18 empty] | 8 |  |  | 16 000-00 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [7 empty] | -
16:00
[19 empty] | Итого |  | 80 |  |  | 160 000-00 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | - |  |  | Х |  |  |  |  | - |  | Х | [5 empty] | - |  | 1 |  | -
| Стоимость одного машино-часа, руб. коп. | [8 empty] | 2000-00
Для расчета заработной платы машинистов
[8 empty] | Фамилия, и., о. машиниста | [9 empty] | Табельный номер |  | Разряд |  | Отработано часов по числам месяца | [17 empty] | Отработано
Объем выполненных работ | [21 empty] | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 |  | дней |  |  |  | часов |  |  | ночных часов |  |  | в том числе
единица измерения |  |  |  | количество | [45 empty] | прочие (вы- ходные, празд- ничные и т.д.) |  |  | сверхурочные
куб. м |  |  |  | 7150 | [45 empty] | код вида оплаты |  | часы | код вида оплаты
[53 empty] | первые два часа |  | последую- щие часы
[8 empty] | 1 | [9 empty] | 2 |  | 3 |  | 4 | [17 empty] | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11
[8 empty] | Кондрашов Е.В. | [9 empty] | 033 |  | 2 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 5 |  |  |  | 40 |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | -
[8 empty] | Степанов М.И. | [9 empty] | 040 |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 5 |  |  |  | 40 |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | -
Претензии к работе машиниста | [10 empty] | Кондрашова Е.В., Степанова М.И. | [11 empty] | нет
(фамилия, и., о.)
Машинист | [11 empty] | Кондрашов Е.В. | [20 empty] | Расчет произвел | [5 empty] | Нормировщик | [14 empty] | Угрюмов Р.Е.
[37 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
Машинист | [13 empty] | Степанов М.И.
Прораб | [8 empty] | Ухтомский Н.О. | [14 empty] | Руководитель подразделения | [11 empty] | Начальник участка | [12 empty] | Можайский Н.М.
|  |  | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи) | [26 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [7 empty] | (расшифровка подписи)
|  |  | « |  | 20 | » | апреля | [5 empty] | 2011 |  |  | г.
(подпись)
(расшифровка подпись)
(подпись)
(расшифровка подпись)